CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO, CAPACITACIÓN Y CONDICIONES

Superintendente de frente

Dirigir los cinco frentes escalonados para que el tren de colado nunca alcance terreno sin preparar ni sin liberar, cuidando los colchones antes que los metros.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Director de Proyecto |
| Grupo | Mando y staff |
| Plazas por frente | 1 |
| Turno | día |
| Sueldo mensual bruto | $95,000 |
| Variable por metas | 25 % · $23,750 al mes |
| KPI principal | Colchón mínimo de los frentes previos · 3 días o más en cada frente, todos los días, sosteniendo el programa trimestral de metros aceptados |

Versión 2 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México · Anexo al contrato individual de trabajo

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta y se lee todo antes del primer turno. Dice lo que tiene que saber, cómo la vamos a formar, con qué número se le mide, cuánto gana y por qué motivos exactos se le puede despedir.

Para cerrar la contratación: la última hoja se firma de aceptado, con nombre escrito a mano, firma y fecha. Una copia firmada va al expediente y otra se queda con la persona.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Superintendente de frente, existe para esto: dirigir los cinco frentes escalonados para que el tren de colado nunca alcance terreno sin preparar ni sin liberar, cuidando los colchones antes que los metros.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Dirigir los cinco frentes escalonados para que el tren de colado nunca alcance terreno sin preparar ni sin liberar, cuidando los colchones antes que los metros.

Es el dueño del único indicador que avisa con días de anticipación que el frente se va a parar: el colchón de cada frente. Un superintendente que persigue metros sin ver colchones choca el tren contra el drenaje en tres semanas.

## De qué responde

El avance de los cinco frentes: terracería, drenaje, base, colado y acabado, a 1 km por día cada uno.

Los colchones: que cada frente lleve al menos 3 días de ventaja sobre el siguiente, medidos todos los días en días al ritmo actual.

Los kilómetros liberados por delante, junto con el Responsable de liberaciones: nunca menos de 20 km.

La secuencia de campo: acero dos días adelante, base lista días antes, drenaje semanas antes.

El mando de los cabos de terracería, drenaje, base y acabado, del residente de colado y de los topógrafos.

La subida de ritmo al arranque: 400–600 m por noche en la semana 13 y ritmo pleno hasta las semanas 14 a 16.

## Qué puede decidir

Mover gente, horas y equipo rentado de un frente a otro para reforzar un colchón que baja del mínimo.

Frenar a propósito el colado cuando un frente previo se le acerca, en lugar de correr hasta chocar.

Asignar y cambiar cabos de frente, con visto bueno del Director.

No le toca: pedirle a Calidad que deje pasar un camión, ni reanudar un colado detenido; eso es sólo del Director.

## Experiencia que pedimos

8 a 15 años en campo carretero, con al menos 3 dirigiendo varios frentes a la vez en pavimento rígido o terracerías de autopista.

Haber llevado un frente que se atrasó y saber contar cómo lo recuperó sin sacrificar calidad.

Mando directo de más de 60 personas y de flotilla pesada en turnos de día y de noche.

## Escolaridad y certificaciones

Ingeniería civil o técnico en construcción con experiencia equivalente comprobable: aquí la experiencia vale más que el título.

Manejo de programa de obra, lectura de planos, secciones y modelo 3D.

Deseable: curso de seguridad en construcción (NOM-031-STPS) y de concreto para pavimentos.

## El tipo de persona

Recorre el corredor completo todos los días en camioneta y sabe de memoria en qué kilómetro está cada frente.

Detecta que el drenaje se está quedando atrás antes de que alguien se lo reporte.

Pide ayuda temprano: prefiere reforzar un frente el martes que explicar un paro el viernes.

Respeta a Calidad en público y en privado; nunca discute un rechazo delante de la cuadrilla.

Da órdenes claras y cortas por radio, y confirma que se entendieron.

## Señales de alerta en la entrevista

Mide su éxito sólo en metros colados.

Habla de "sacar el trabajo" y nunca de colchones o de liberaciones.

Cuenta con orgullo noches en que "le apretó" a la pavimentadora para recuperar tiempo.

Dice que el laboratorio "le frena la obra".

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| El drenaje trae 1.5 días de colchón y el colado va a ritmo pleno. ¿Qué hace hoy? | Refuerza el drenaje de inmediato (gente, horas, equipo rentado) y, si no alcanza, baja a propósito el ritmo del colado; nunca deja que el colchón llegue a cero. |
| ¿Por qué no conviene que un frente se adelante demasiado? | Porque la zanja de dren abierta de más se azolva y la base expuesta se contamina: se mantiene el colchón, no se maximiza. |
| Son las 23:00 y el laboratorista rechaza tres camiones seguidos. ¿Qué hace usted? | Nada contra el rechazo: pregunta la causa, llama al jefe de planta para que corrija desde la planta y registra los minutos de paro con su causa. |
| El cliente quiere 1.5 km por noche. ¿Qué le propone? | Clonar el frente desde el otro extremo del corredor, no acelerar un solo tren. |

## Prueba práctica

Recorrido de campo de medio día en un frente real o en el tramo de prueba: con el programa y los datos de avance de una semana, debe decir en qué kilómetro está cada frente, calcular los colchones en días al ritmo actual, detectar el frente en riesgo y presentar en 20 minutos el plan de refuerzo de la semana siguiente. Aprueba si identifica el colchón crítico y propone un refuerzo con números sin tocar el curado ni la temperatura.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 06:00 | Junta de cierre: reporta colchones y kilómetros liberados; escucha minutos de paro con causa. |
| 07:00–12:00 | Recorre los cinco frentes en orden, de terracería a acabado; habla con cada cabo en su frente. |
| Mediodía | Revisa con topografía y con el laboratorio lo que se libera para mañana; ajusta el programa de la semana. |
| 16:00–19:00 | Arranque del tren: verifica que el acero de pasado mañana está puesto y que el residente recibe todo listo. |
| Lunes | Junta de las dos semanas con el Director: colchones, liberaciones y refuerzos. |

## Lo específico de tu puesto

El escalonamiento: cinco frentes a 1 km por día cada uno, el colado siempre el último, colchón mínimo de 3 días de cada frente sobre el siguiente.

Las tres reglas del colchón: se mide todos los días en días de ventaja; nadie lo gasta para verse bien; si baja del mínimo, se refuerza ese frente de inmediato.

Reforzar un frente cuesta miles; parar el tren cuesta cientos de miles. Una hora de paro del tren es el 10 % de la producción del día.

El acero va dos días adelante porque la cuadrilla de varilla es la única parte que no se acelera comprando una máquina; si el acero limita, se duplica esa cuadrilla.

La sección tipo: 2 carriles de 4.20 m (8.40 m) por 27 cm = 2.27 m³ por metro, 2,270 m³ por kilómetro, 227 m³ por hora en 10 horas.

La receta de abajo hacia arriba y lo que cada frente entrega: subrasante 30 cm al 95 % Proctor modificado punto por punto, subbase drenante con geotextil y dren de borde de 10 cm con salidas cada 60–100 m, base de concreto pobre de 15–20 cm, interfaz de 4–6 cm, losa CRCP de 27 cm.

El semáforo de liberaciones: verde ≥ 20 km, alarma bajo 10 km, freno a propósito bajo 5 km.

Cuando el corredor es largo, no se acelera un frente: se clona.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 3 días | colchón mínimo de cada frente sobre el siguiente |
| 20 km | derecho de vía liberado siempre por delante |
| 1,000 m | meta de colado por noche a ritmo pleno |
| 2 días | lo que va el acero adelante del colado |
| 10 % | de la producción del día que se pierde con una hora de paro |
| 400–600 m | ritmo de arranque en la semana 13, antes de subir a pleno |

## Los errores que cuestan 50 años

Correr el colado hasta alcanzar al drenaje, en lugar de frenar a propósito.

Dejar que el acero se ponga "al día" en lugar de dos días adelante.

Adelantar de más la zanja de dren o la base para que el avance "se vea bien".

Presionar al laboratorista, aunque sea con la mirada.

Prometer 1 km desde la primera noche y arrastrar el retraso desde la semana 13.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Recorre el corredor completo con el Director y el Responsable de liberaciones; lee la especificación y el programa; conoce a los cinco cabos en su frente. |
| Semanas 2 a 4 | Monta con el Ingeniero de datos la medición diaria de colchones; una noche completa junto al residente de colado y una en planta con el jefe de planta. |
| Tramo de prueba | Dirige la construcción de los 500 m con las tres variantes; entrena a los cabos en la secuencia y en la regla del colchón. |
| Primer trimestre | Revisión con el Director de colchones, paros por frentes previos y seguridad; ajuste del programa de subida a ritmo pleno. |

## Certificaciones y formación

NOM-031-STPS: seguridad en obras de construcción (curso de mandos).

Taller de tecnología del concreto para pavimentos, con el Gerente de calidad.

Programación y control de obra con tablero y modelo 3D.

Liderazgo de cuadrillas en turno nocturno.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cómo se mide el colchón y cuál es el mínimo?

☐  7. ¿Qué haces si el colchón del drenaje baja de 3 días?

☐  8. ¿Por qué el acero va dos días adelante?

☐  9. ¿Cuántos kilómetros liberados debe haber y qué pasa bajo 10 y bajo 5?

## Tu siguiente escalón

Director de Proyecto de un corredor, empezando por el segundo frente clonado.

# Parte 4 · Tu KPI, tu sueldo y cómo se te mide

## Tu KPI principal

Es el número que dice, antes que ningún otro, si tu puesto se está haciendo bien. Lo ves en el tablero todos los días, igual que tu jefe.

| KPI principal | Colchón mínimo de los frentes previos |
| --- | --- |
| Meta | 3 días o más en cada frente, todos los días, sosteniendo el programa trimestral de metros aceptados |
| Cómo y quién lo mide | El tablero calcula el colchón de cada frente con los metros liberados por laboratorio y topografía; lo revisa el Director en la junta de las 06:00, cada día. |
| Cuándo se enciende la alerta | Un frente bajo 3 días de colchón en 3 días de un mismo mes |

## Tus demás indicadores

Metros colados contra programa del trimestre.

Colchón de cada frente previo ≥ 3 días, todos los días.

Kilómetros liberados por delante ≥ 20.

Minutos de paro del tren atribuibles a frentes previos: cero.

Cero accidentes con tiempo perdido en sus frentes.

## Tu sueldo y tu variable

Sueldo mensual bruto: $95,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 25 % del sueldo ($23,750 al mes); con la meta cumplida, el mes suma $118,750.

Cómo se paga el variable: cada trimestre, con las metas del frente y el margen.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 35 % | Metros colados contra el programa |
| 30 % | Calidad medida |
| 15 % | Continuidad y colchones |
| 10 % | Seguridad |
| 10 % | Margen del proyecto |

El mismo candado: sin calidad y seguridad no se paga la parte de metros.

## Si no llegas a tu KPI

Cuando tu KPI entra en alerta (un frente bajo 3 días de colchón en 3 días de un mismo mes), tu jefe directo habla contigo esa misma semana: qué pasó, qué necesitas y qué va a cambiar. Queda por escrito.

Si en el mes siguiente sigue en alerta, se abre un plan de mejora de 30 días: una meta semanal, capacitación adicional y alguien que te acompañe. Lo firman tú y tu jefe.

Si al terminar el plan no se recupera, te podemos proponer otro puesto donde rindas mejor. Si no hay acuerdo, la relación de trabajo se termina con la indemnización completa que marca la ley.

El bajo desempeño nunca es despido sin indemnización. Tampoco lo es un mal número cuya causa no depende de ti (una falla de planta, una lluvia, un predio sin liberar): eso lo aclara el tablero.

# Parte 5 · Motivos de despido

Aquí nadie se entera de las reglas el día que lo despiden. Esta es la lista completa y exacta. Si algo no está aquí ni en la ley, no es motivo de despido.

## En tu puesto

Estas conductas, propias del puesto de Superintendente de frente, son falta grave y causa de despido sin responsabilidad para la empresa:

Pedir o presionar a un laboratorista o al Gerente de calidad para que deje pasar un camión o libere una capa.

Reanudar un colado detenido por Calidad o por Seguridad sin la orden escrita del Director.

Ordenar que se cuele o se tape una capa que el laboratorio o topografía no liberó.

Reportar metros, colchones o kilómetros liberados que no existen.

Ordenar o tolerar que se añada agua al concreto.

## En toda la obra

Aplican a todos, del Director al ayudante:

Añadir agua al concreto en el frente, o pedir, permitir o esconder que otro lo haga.

Falsear un registro: anotar un dato que no se midió, cambiar uno ya anotado, firmar algo que no se revisó o borrar información del tablero, de la planta o del laboratorio.

Tomar represalias —amenazar, castigar, cambiar de turno o presionar— contra alguien que detuvo el trabajo por seguridad o por calidad, o que reportó un error o un casi-accidente.

Desactivar, quitar o puentear un dispositivo de seguridad: alarmas de reversa, paros de emergencia, guardas, torretas, sensores o conos del plan de tránsito.

Ocultar un accidente, una lesión o un daño a terceros, o pedirle a alguien que no lo reporte.

Operar una máquina o manejar un vehículo sin la autorización o la licencia que pide este documento, o prestarle tu máquina a quien no la tiene.

Seguir colando o trabajando después de que Calidad o Seguridad detuvo, o reanudar sin la autorización escrita del Director de Proyecto.

Aceptar o pedir dinero, regalos o favores de proveedores, transportistas, subcontratistas o vecinos a cambio de algo de la obra.

## Los que marca la ley

Las causas del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, dichas en palabras simples:

Engañar a la empresa al contratarte con documentos, referencias o capacidades falsas (se puede aplicar dentro de los primeros 30 días).

Faltas de honradez, violencia, amenazas, insultos o malos tratos contra la empresa, sus directivos, sus familias o tus compañeros.

Dañar a propósito máquinas, herramientas, materiales u obra; o dañarlos gravemente por un descuido tan grande que sea la única causa.

Poner en peligro, por imprudencia o descuido que no tiene disculpa, la seguridad de la obra o de las personas que están en ella.

Actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el trabajo.

Revelar información reservada de la empresa que perjudique a la empresa.

Más de tres faltas de asistencia en 30 días sin permiso ni causa justificada.

Desobedecer, sin causa justificada, a la empresa o a tu jefe en el trabajo para el que te contrataron.

Negarte a usar el equipo de protección o a seguir los procedimientos para evitar accidentes y enfermedades.

Llegar o trabajar en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas (salvo medicamento con receta, avisando antes de empezar el turno).

Una sentencia de prisión que te impida trabajar, o dejar de tener, por tu causa, un documento que la ley exige para tu puesto (por ejemplo, la licencia federal).

Otras faltas de la misma gravedad que las anteriores.

## Lo que nunca es motivo de despido

Detener el trabajo por seguridad, aunque al final no hubiera peligro.

Detener o rechazar por calidad cuando te toca hacerlo, aunque cueste metros.

Reportar un error propio, un casi-accidente o una mala noticia. Al que avisa a tiempo se le agradece.

Negarte a añadir agua al concreto, a firmar algo que no revisaste o a trabajar sin tu equipo de protección, aunque te lo pida un jefe.

Una lesión o una enfermedad, ni tu embarazo, tu edad, tu origen, tu religión, tus opiniones o tu vida fuera de la obra.

## Cómo se hace, si llega a pasar

Toda falta grave se documenta el mismo día: qué pasó, cuándo, quién lo vio y qué evidencia hay (tablero, registro, foto).

Antes de decidir, se te escucha: puedes dar tu versión y traer a quien quieras como testigo.

Lo decide Recursos Humanos con tu jefe directo y el jefe de tu jefe; nunca una sola persona, y nunca en caliente.

Si hay despido, recibes un aviso por escrito con la causa exacta y la fecha, como lo pide la ley, y se te paga lo que se te debe: días trabajados, parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y tu fondo de ahorro.

# Parte 6 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

# Aceptación y firma

Recibí, leí completo y entendí este documento del puesto Superintendente de frente, y resolví mis dudas con mi jefe directo. Acepto:

El puesto de Superintendente de frente, que reporta a Director de Proyecto, en el turno día.

Un sueldo mensual bruto de $95,000, más prestaciones de ley, y un variable meta de 25 % ($23,750 al mes), pagado como dice la parte 4.

Que mi KPI principal es Colchón mínimo de los frentes previos, con meta de 3 días o más en cada frente, todos los días, sosteniendo el programa trimestral de metros aceptados, y que se me mide como dice la parte 4.

La capacitación de la parte 3 y las preguntas de comprobación al terminarla.

Los motivos de despido de la parte 5, que conozco uno por uno.

Que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que una desviación sólo existe si está firmada.

Este documento es anexo de mi contrato individual de trabajo y forma parte de él; no lo sustituye. Si algo de aquí contradijera al contrato o a la ley, vale lo que más me favorezca.

|  | Persona contratada | Jefe directo | Por la empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre completo, escrito a mano |  |  |  |
| Firma de aceptado |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |
| Lugar |  |  |  |

Puesto: Superintendente de frente · Sueldo mensual bruto: $95,000 · Variable: 25 % · v2 · 2026-09-29